Załącznik nr 8 do SIWZ

Umowa nr …………….

zawarta w dniu …………………………. w Ostrowcu Świętokrzyskim

pomiędzy:

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o.  z siedzibą w Janiku           ul. Borowska 1, 27-415 Kunów, NIP 661-20-67-369, REGON 291225756, wpisanym            do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Kielcach KRS 0000031802, o kapitale zakładowym 1.546.500 zł, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Marek Nowak – Prezes Zarządu

Mariusz Pasternak – Wiceprezes Zarządu

a

Firmą …………………………………………………………………………… z siedzibą w ……………………….

……………………………………………, NIP: …………………….. zwaną w dalszej treści umowy

„Wykonawcą”, którą reprezentuje(ą):

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego  pn.: „Dostawa wraz z posadowieniem zbiornika przeciwpożarowego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Janiku”

§ 1. Przedmiot umowy

1.   	Przedmiotem umowy jest budowa zbiornika przeznaczonego do magazynowania wody do celów pożarowych o pojemności 400 m3, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewidencyjnym 485, położonej w Janiku.

2.  Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności

z dokumentacją projektową, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną

wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne

dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie w stanie należycie wykonać

roboty budowlane składające się na jego całkowity zakres na warunkach określonych

w niniejszej umowie.

3.   W celu realizacji przedmiotu umowy roboty budowlane winny być wykonane

z najwyższą starannością, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

a w szczególności z załącznikami do niej: nr 3 (dokumentacja projektowa), nr 4

(przedmiar robót) oraz nr 5 (specyfikacja techniczna) i na warunkach niniejszej

umowy.

§ 2. Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1   w terminie do 15.09.2016 r.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru wykonanych robót stanowiących jego całkowity zakres.

§ 3. Warunki realizacji

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- niezwłocznego udostępnienia Wykonawcy placu budowy umożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy,

- dokonywania częściowych odbiorów robót, wynikających z realizacji przedmiotu umowy, w szczególności robót ulegających zakryciu i zanikających, po zgłoszeniu gotowości do takich czynności przez Wykonawcę,

- niezwłocznego zawiadamiania Wykonawcy pisemnie telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej o stwierdzonych wadach, usterkach, nieodpowiedniej jakości wykonania danego zakresu przedmiotu umowy oraz okolicznościach ich ujawnienia,

- ustalania z Wykonawcą terminów usunięcia przez niego wad, usterek                lub dokonania poprawy jakości danego zakresu przedmiotu umowy.

- dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót, w którym uczestniczyć będą: kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel(e) Gminy Kunów, oraz inni wytypowani przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w umowie,

- Wykonawca jest zobowiązany:

- w trakcie realizacji przedmiotu umowy przestrzegać przepisów bhp i p.poż.,

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami określonymi w § 1, ust. 3, obowiązującymi przepisami  i normami, niniejszą umową i uzgodnieniami dokonanymi między stronami w trakcie realizacji umowy oraz z aktualną wiedzą, stosując się w tym zakresie do uwag i zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego,

- wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością, w sposób możliwie      nie zakłócający pracy pracownikom Zamawiającego,

- zapewnić swoim pracownikom właściwe warunki do wykonania pracy w sposób bezpieczny, wyposażając ich w urządzenia ochronne przed wypadkiem i środki ochrony indywidualnej,

- zabezpieczyć teren robót budowlanych przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający ich bezpieczne prowadzenie,

- prowadzić roboty budowlane w sposób nie powodujący zagrożenia dla ludzi oraz szkód i zniszczeń w mieniu Zamawiającego.

- zastosować metody organizacyjno – techniczne na terenie (placu) budowy zapewniające właściwe warunki bezpieczeństwa pracownikom i osobom związanym z realizacją przedmiotu umowy.

- Jeżeli wykonywaniu przedmiotu umowy muszą lub mogą towarzyszyć przerwy          w zasilaniu elektrycznym lub wody, Wykonawca jest zobowiązany poinformować       o tym fakcie Zamawiającego określając w jakim okresie one nastąpią (przedział czasowy), aby Zamawiający mógł realizować swoje zadania uwzględniając                te utrudnienia. Informacja ta powinna być przekazana Zamawiającemu                    z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. niezwłocznie po powzięciu decyzji o takiej konieczności (możliwości) lub uzyskaniu wiedzy.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy lub jego części innemu podmiotowi (Podwykonawcy).

- Zamawiający ustanawia inspektorem nadzoru inwestorskiego …………………………….., który z jego ramienia kontrolował będzie zgodność wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją projektową oraz jakość wykonywanych robót.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie  Podwykonawców

  - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców,

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą                         z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

  - Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji

dotyczących Podwykonawców, zawartych z nimi umów, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty

wykonywane przez Podwykonawców.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

Przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany o treści

zgodnej z projektem umowy.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty

budowlane, zgłosi do niego pisemne  zastrzeżenia, w przypadku, gdy:

- nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2)  przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12.

  - Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do niej pisemny sprzeciw, w przypadku, gdy:

1)  nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12.

  - Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu, uważa

się za akceptację umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

  - Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w postaci kopii przelewów bankowych.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty  budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 12, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Przepisy zawarte w ust. 5 – ust. 12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy

o podwykonawstwo.

  - Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych Podwykonawcy,

w tym wyszczególnienie zadania, do którego roboty, dostawy, czy usługi dotyczą,

2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu

robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

- termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż wynikający z umowy                     z Wykonawcą,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, jednak nie później niż 14 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy,

- zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane prace analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie.

  - W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem

nieważności, zmienić umowy, o której mowa w ust. 5 lub podpisać  zaakceptowanego

przez Zamawiającego projektu umowy, o którym mowa w ust. 8, jeśli po takiej

akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek zmian

polegających w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu

w czasie terminów wykonania.

  - Wykonawca może w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wnioskować o zmianę

Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu

przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału

w realizacji przedmiotu umowy oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu

realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia

zmienianemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem  Wykonawcy, że jego

zobowiązania finansowe względem tego Podwykonawcy zostały w całości

uregulowane.

  - Wraz z umową, o której mowa w ust. 5, Wykonawca składa oświadczenia, w których on i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie  7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu Podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.           W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (także faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

  - Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby   to były jego własne.

  - Wykonawca i Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy nie mogą przenieść ewentualnych wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty.

  - Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu  listę osób reprezentujących   Podwykonawców z numerami telefonów i faksów oraz ewentualnie adresami poczty elektronicznej.

§ 5. Reklamacje

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niewłaściwej jakości w trakcie odbioru przedmiotu umowy lub jego określonego zakresu, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub poprawy jakości na własny koszt i ryzyko w terminie ustalonym             z Zamawiającym, uwzględniając czas niezbędny do wykonania tych czynności.

- Zgłoszenie wad, usterek lub niewłaściwej jakości całości lub części przedmiotu umowy nastąpi na piśmie. Do zgłaszania reklamacji Zamawiający upoważnia osobę wymienioną w § 9 ust.2.

- W przypadku nie usunięcia wad, usterek lub nie dokonania poprawy jakości wykonania jakiegokolwiek zakresu przedmiotu umowy, stwierdzonych podczas odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający jest upoważniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy i odstąpienia od umowy w całości lub części                oraz naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3).

§ 6. Gwarancja

- Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy określony w § 1, ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywania wymaganych przeglądów i napraw określonych w gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru całego przedmiotu umowy, stwierdzonego poprzez podpisanie przez Strony niniejszej umowy protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii lub usterek przedmiotu umowy w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 – telefonicznie na nr telefonu …………………………………., faksem na nr faksu ……………………………….., pocztą e-mail na adres poczty ………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się w ciągu doby od zgłoszenia awarii lub usterek przez Zamawiającego udzielić informacji co do sposobu i terminu ich usunięcia (wykonania naprawy). Czynności te będą zrealizowane maksymalnie w ciągu ….. dni od momentu zgłoszenia.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem awarii lub usterek przedmiotu umowy            w okresie gwarancji obciążają Wykonawcę.

- Dokument gwarancyjny będzie wystawiony przez Wykonawcę po końcowym  odbiorze robót i stanowił będzie załącznik do niniejszej umowy.

§ 7. Wynagrodzenie i warunki płatności

- Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  na kwotę ………………………………… zł netto (słownie: …………………………… złotych) Wynagrodzenie to zostanie powiększone o kwotę podatku VAT …………………………. zł (słownie: ………………. złotych) i wyniesie brutto ………………………….. zł (słownie: ………………………………… złotych).

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto podane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,                        do której dołączony będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez obydwie Strony umowy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8. Kary umowne

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7, ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu wskazanego                w umowie. W przypadku opóźnienia przekraczającego 20 dni Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci mu wówczas karę umowną przewidzianą w pkt 3),

- za opóźnienie w usunięciu wad, awarii lub usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym albo w okresie rękojmi czy gwarancji – kary              w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7, ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w ich usunięciu, licząc od dnia następnego po upływie terminu na usunięcie wad, awarii lub usterek wskazanego                     w odpowiednim protokole odbioru lub terminu wskazanego w umowie,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących         po stronie Wykonawcy – karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7, ust. 1,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – karę umowną w wysokości 2% wartości brutto tej zapłaty,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto tej umowy,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy.

- Wykonawca  jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad, usterek bądź awarii stwierdzonych podczas odbioru częściowego, końcowego lub w okresie gwarancji      w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiającego aby to uczynił. Jeżeli pomimo wezwania Wykonawca nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, lub wykona to nieprawidłowo, Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia i umiejętności na koszt Wykonawcy         bez obowiązku uzyskania upoważnienia sądu. Po bezskutecznym upływie terminu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru częściowego lub końcowego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa  do wezwania nie pozbawia go prawa do naliczania kar umownych określonych w ust. 1, pkt 1) i 2).

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

§ 9. Zawiadomienia

- Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej umowy mogą być doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego, zwykłego, faksu, telefonu lub poczty elektronicznej według poniższych danych:

- Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o .o .,               ul. Borowska 1, Janik, 27-415 Kunów, tel/faks: +41 06 69, e-mail: zuojanik@poczta.onet.pl

- Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji umowy jest Tomasz Kosiak, tel/faks: +41 262 06 69, e-mail: zuojanik@poczta.onet.pl

- Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów w zakresie realizacji umowy jest: ....................................................………………………………………………….

§ 10. Odpowiedzialność

- Wykonawca jest odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego  z powodu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy           przez Wykonawcę.

- Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie realizacji umowy, dokonane przez Wykonawcę, jego pracowników lub osoby którymi Wykonawca posługuje się lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy, odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, usterek i awarii w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane

bezpośrednio z wykonywaniem robót

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca przyjmuje na czas realizacji odpowiedzialność prawną za przejęty protokolarnie teren (plac) budowy. W trakcie realizacji robót Wykonawca:

1) własnym kosztem odpowiednio oznakuje i zabezpieczy teren budowy i robót,

2) utrzymywał będzie teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych

oraz będzie je na bieżąco usuwał,

3) nie będzie składował zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

4) do zakończenia robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać

go zamawiającemu w terminie, w którym ustalony jest odbiór końcowy,

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną: wytyczenie geodezyjne przedmiotu umowy, bieżącą obsługę geodezyjną w toku realizacji przedmiotu umowy i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- Wykonawca zobowiązuje się terminowo dostarczać  Zamawiającemu wymagane protokoły odbiorów, badania, atesty i inne dokumenty związane z realizowanym zadaniem,

- Wykonawca odpowiada za wykonanie przewidzianych przepisami prawa prób i badań oraz ewentualne uzupełnienia dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu    oraz ponosi wszelkie konsekwencje  prawne z tym związane,

- Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 11. Rozwiązanie umowy

- Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu rażącego naruszenia przez drugą Stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych przez Kodeks Cywilny i niniejszą umowę.

- Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uzasadnienia.

§ 12. Spory

- Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między stronami.

- Zamawiający zastrzega, iż przy rozstrzygnięciu sporu zasięgać będzie opinii rzeczoznawcy.

- W przypadku niepowodzenia negocjacji, o których mowa w ust. 1, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13. Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. W razie naruszenia tego zobowiązania Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną przewidzianą w § 8, ust. 1, pkt 3).

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………………………….	          …………………………………………………….

Zamawiający					    Wykonawca

Załączniki:

- SIWZ z załącznikami,

- Oferta Wykonawcy.